# 研究生《项目计划与控制》教学大纲

一、课程基本信息

# 1、课程英文名称：Project planning and controlling

2、课程类别：专业核心课

3、课程学时：32

4、学    分：2

5、先修课程：经济管理类与项目管理类基础课程

6、适用专业：项目管理专业

7、大纲执笔：沈西林

8、大纲审批：经济管理学院教授委员会

9、制定(修订)时间：2015.7

二、课程的目的与任务

项目计划与控制是项目管理类研究生的专业核心课程之一，其主要内容包括：项目进度计划与控制、项目的资源计划与均衡、项目的费用计划与控制、项目的质量计划与控制、项目的变更控制等内容等。

课程目的：完成项目计划与控制教学计划，提高研究生项目管理综合能力。

课程任务：课程教师采用“理论讲授与案例分析相结合，学术探索与解决问题相结合，集中学习与个人修炼相结合”等方法，对研究生项目计划与控制进行教学。教师负责基本知识、基本理论、基本方法、应用案例的讲授，研究生通过听课、提问、回答、课后阅读等方式，学习、思考、理解、总结项目计划与控制理论与方法，以全面掌握项目管理知识。

三、课程的基本要求

研究生项目计划与控制教学按照理论联系实际、学以致用原则，采用理论讲授与案例分析相结合方式，让学生掌握项目计划与控制的一般理论，并能结合项目实际情况正确运用项目计划与控制方法，科学开展项目管理活动。

（1）要求研究生掌握“项目进度计划与控制、项目的资源计划与均衡、项目的费用计划与控制、项目的质量计划与控制、项目的变更控制等理论与方法”。

（2）培养研究生对工程项目计划与控制问题的分析能力与解决能力。

（3）训练研究生从事工程项目计划与控制工作的“系统性思维、战略性思维、创新性思维”。

四、教学内容、要求及学时分配

项目计划与控制课程内容分成6章，合计教学32学时。

第一章：项目计划与控制概述（4学时）

内容：项目计划概述、项目计划的目的及作用、项目计划的原则、项目基准计划与项目基线、项目计划的形式、项目计划的种类、项目计划的内容、项目计划过程、项目控制原理、项目控制类型、项目控制过程。

重点：项目计划的形式、项目计划的内容、项目计划过程、项目控制原理、项目控制类型、项目控制过程。

难点：项目计划过程、项目控制过程。

第二章：项目进度计划与控制（6学时）

内容：项目进度计划的方法、项目进度计划方法的选择、项目进度计划的目的、项目进度计划的时间参数、项目工作的持续时间、项目进度计划的安排、项目分解、工作描述、工作责任分配的确定、工作先后关系确定、工作时间估计、进度安排、工作分解结构图、责任分配矩阵、网络图的组成及绘制规则、时间参数计算及关键线路的确定、PERT时间分析的特点、有关参数的计算、时间-费用优化、工期优化、进度控制过程、进度控制的类型、进度控制的原理、项目进度动态监测、项目进度控制的实施。

重点：网络图的组成及绘制规则、时间参数计算及关键线路的确定、PERT时间分析的特点、有关参数的计算、时间-费用优化、工期优化、进度控制过程。

难点：工期优化、时间-费用优化。

第三章：项目的资源计划与均衡（6学时）

内容：资源计划所依赖的数据、资源计划的方法、资源计划的工具、资源计划的结果、最早开始进度计划的资源安排、最迟开始进度计划的资源安排、资源均衡、资源约束条件下的资源分配、资源分配的优先原则。

重点：资源计划的方法、资源计划的工具、资源均衡、资源约束条件下的资源分配。

难点：资源均衡、资源约束条件下的资源分配。

第四章：项目的费用计划与控制（6学时）

内容：费用估算的内容、费用估算的输入、费用估算的方法和技术、费用估算的结果、费用预算的输入、费用预算的方法和技术、分摊总预算费用、制订累计预算费用、费用预算的输出、项目费用控制的方法与工具、项目进度与费用的协调控制、关键比值法、三种挣得值参数的综合分析、基于网络计划的进度费用控制。

重点：费用预算的方法和技术、项目费用控制的方法与工具。

难点：项目进度与费用的协调控制。

第五章：项目的质量计划与控制（6学时）

内容：质量的含义、项目质量管理、质量管理体系、质量管理体系的产生与发展、质量管理原则、质量管理体系的基础、质量管理体系的建立与运行、项目质量计划、项目质量保证、项目质量控制。

重点：质量管理体系的建立与运行、项目质量计划、项目质量保证、项目质量控制。

难点：质量管理体系的建立与运行。

第六章：项目变更控制（4学时）

内容：项目变更的影响、项目变更的原因、影响项目变更的因素、项目变更控制内容的分类、项目变更控制的基本要求、项目整体变更的根源、项目整体变更控制框架、确定项目范围变更的主要根据、项目范围变更控制的工具和技术、项目范围变更控制的输出和作用。

重点：项目变更的原因、影响项目变更的因素、项目范围变更控制的工具和技术。

难点：项目变更的原因、影响项目变更的因素

五、考试考核办法

总成绩为100分，其中期末成绩占80%，平时成绩占20%。期末考核采取开卷形式。

六、教材及参考书

1、教材：卢向南等主编. 项目计划与控制（第2版）［Ｍ］.北京：机械工业出版社，2013

2、参考资料

［1］毕星等. 项目管理［Ｍ］.上海：复旦大学出版社，2000

［2］白思俊. 现代项目管理［Ｍ］.北京：机械工业出版社，2002

［3］凯西.施瓦尔贝. IT项目管理［Ｍ］.王金玉译，北京：机械工业出版社，2002

［4］RJ格雷厄姆. 项目管理与组织行为［Ｍ］.王亚喜译，东营：石油大学出版社，1988

［5］沈西林制作，项目计划与控制PPT